| No. | Actividad | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del proyecto | Definir objetivos y alcance | 20/04/2026 | 21/04/2026 | Equipo |
| 2 | Investigación | Analizar apps similares | 22/04/2026 | 23/04/2026 | Equipo |
| 3 | Definición de requerimientos | Funciones necesarias de la app | 24/04/2026 | 25/04/2026 | Equipo |
| 4 | Planeación del proyecto | Organización de actividades | 26/04/2026 | 27/04/2026 | Equipo |
| 5 | Diseño de interfaz (UI) | Bocetos de pantallas | 28/04/2026 | 30/04/2026 | Diseñador |
| 6 | Diseño UX | Flujo de navegación | 01/05/2026 | 02/05/2026 | Equipo |
| 7 | Diseño de base de datos | Estructura de usuarios y chats | 03/05/2026 | 05/05/2026 | Programador |
| 8 | Configuración del entorno | Instalación de herramientas | 06/05/2026 | 07/05/2026 | Programador |
| 9 | Programación login | Inicio de sesión | 08/05/2026 | 10/05/2026 | Programador |
| 10 | Programación registro | Crear cuentas de usuario | 11/05/2026 | 13/05/2026 | Programador |
| 11 | Recuperación de contraseña | Sistema de restablecimiento | 14/05/2026 | 16/05/2026 | Programador |
| 12 | Desarrollo de perfiles | Información de usuario | 17/05/2026 | 19/05/2026 | Programador |
| 13 | Desarrollo de chats | Mensajería entre usuarios | 20/05/2026 | 24/05/2026 | Programador |
| 14 | Desarrollo de canales | Crear y unirse a canales | 25/05/2026 | 28/05/2026 | Programador |
| 15 | Sistema de amigos | Agregar y gestionar contactos | 29/05/2026 | 01/06/2026 | Equipo |
| 16 | Sistema de notificaciones | Alertas y avisos | 02/06/2026 | 04/06/2026 | Programador |
| 17 | Búsqueda | Buscar usuarios y contenido | 05/06/2026 | 07/06/2026 | Programador |
| 18 | Configuración de usuario | Privacidad y seguridad | 08/06/2026 | 11/06/2026 | Equipo |
| 19 | Integración de módulos | Unir todas las funciones | 12/06/2026 | 20/06/2026 | Equipo |
| 20 | Optimización | Mejorar rendimiento | 21/06/2026 | 25/06/2026 | Programador |
| 21 | Pruebas funcionales | Verificar funcionamiento | 26/06/2026 | 02/07/2026 | Equipo |
| 22 | Pruebas de usuario | Evaluación con usuarios | 03/07/2026 | 06/07/2026 | Equipo |
| 23 | Corrección de errores | Ajustes finales | 07/07/2026 | 10/07/2026 | Programador |
| 24 | Documentación | Manual y reporte | 11/07/2026 | 13/07/2026 | Equipo |
| 25 | Entrega final | Presentación del proyecto | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Equipo |