| No. | Actividad | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del proyecto | Definir objetivos y alcance | 01/05/2026 | 02/05/2026 | Equipo |
| 2 | Investigación | Analizar apps similares | 03/05/2026 | 04/05/2026 | Equipo |
| 3 | Definición de requerimientos | Funciones necesarias de la app | 05/05/2026 | 06/05/2026 | Equipo |
| 4 | Planeación del proyecto | Organización de actividades | 07/05/2026 | 08/05/2026 | Equipo |
| 5 | Diseño de interfaz (UI) | Bocetos de pantallas | 09/05/2026 | 11/05/2026 | Diseñador |
| 6 | Diseño UX | Flujo de navegación | 12/05/2026 | 13/05/2026 | Equipo |
| 7 | Diseño de base de datos | Estructura de usuarios y chats | 14/05/2026 | 16/05/2026 | Programador |
| 8 | Configuración del entorno | Instalación de herramientas | 17/05/2026 | 18/05/2026 | Programador |
| 9 | Programación login | Inicio de sesión | 19/05/2026 | 21/05/2026 | Programador |
| 10 | Programación registro | Crear cuentas de usuario | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Programador |
| 11 | Recuperación de contraseña | Sistema de restablecimiento | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Programador |
| 12 | Desarrollo de perfiles | Información de usuario | 28/05/2026 | 30/05/2026 | Programador |
| 13 | Desarrollo de chats | Mensajería entre usuarios | 31/05/2026 | 04/06/2026 | Programador |
| 14 | Desarrollo de canales | Crear y unirse a canales | 05/06/2026 | 08/06/2026 | Programador |
| 15 | Sistema de amigos | Agregar y gestionar contactos | 09/06/2026 | 12/06/2026 | Equipo |
| 16 | Sistema de notificaciones | Alertas y avisos | 13/06/2026 | 15/06/2026 | Programador |
| 17 | Búsqueda | Buscar usuarios y contenido | 16/06/2026 | 18/06/2026 | Programador |
| 18 | Configuración de usuario | Privacidad y seguridad | 19/06/2026 | 22/06/2026 | Equipo |
| 19 | Integración de módulos | Unir todas las funciones | 23/06/2026 | 30/06/2026 | Equipo |
| 20 | Optimización | Mejorar rendimiento | 01/07/2026 | 04/07/2026 | Programador |
| 21 | Pruebas funcionales | Verificar funcionamiento | 05/07/2026 | 09/07/2026 | Equipo |
| 22 | Pruebas de usuario | Evaluación con usuarios | 10/07/2026 | 12/07/2026 | Equipo |
| 23 | Corrección de errores | Ajustes finales | 13/07/2026 | 14/07/2026 | Programador |
| 24 | Documentación | Manual y reporte | 14/07/2026 | 15/07/2026 | Equipo |
| 25 | Entrega final | Presentación del proyecto | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Equipo |